## Slide 1: YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MEVCUT DURUM
YENİLİKLER - GELİŞMELER
PLANLAR
(2011 Son Çeyreği)

## Slide 2
PERSONEL DURUMU |  |  |  | 
ERKEK | BAYAN | TC UYRUKLU | KC UYRUKLU | TOPLAM
37 | 2 | 7 | 32 | 39
Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
Etüt
Proje
Uygulama
Kontrol
Tamir
Tadilat
Bakım-onarım
Hizmetlerini
yürütmektedir.
YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Sezai ÜNNER-Başkan
YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İsabek TURGANBAEV
Müdür Vekili
TEKNİK İŞLER PERSONELİ (30 kişi) YAPI İŞLERİ PERSONELİ ( 9 kişi)
Ruhi KELEŞ
Recep OKTA 1. Almazbek İSMAİLOVA- ELK. MÜH.
E. ÇANBASOV 2. Ömer ÖZKUL – ELK. MÜH.
G. RAHMATULLAEV 3. Cakşılık KOCABAEV-İNŞ.MÜH
N. TAŞKULOV 4. Erdem Veli EKİNCİ-İNŞ.MÜH.
V. BERBENTSEV 5. L. KOLESNİÇENKO-Mak. Müh
7. R. EGENBERDİYEV 6. Murat EPLİ– İNŞ. MÜH.
8. C. KALMANBETOV
9. M. CUNAEV
K. GUSEV
A. GANÇEROV
Geçici işçi 18 kişi
TEKNİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Erdoğan TEMEL-Müdür
SEKRETERLİK
Gulbara ARİNBAEVA

## Slide 3: Yapı İşleri Müdürlüğü Planlanan ve Gerçekleşen Faaliyetler
Yapı İşleri Müdürlüğü |  |  | 
SIRA NO | Faaliyet | Öngörülen Tarih | Gerçekleştirme Tarihi
1 | İİBF ve İletişim Fakültesine ait çatı izolasyon tadilatı ile ilgili teknik detayların belirlenmesi Tadilatların Yapılması Temmuz – Eylül 2013 döneminde 235.900 USD alım yapılmıştır.) | Eylül | Gerçekleşmektedir.
2 | Kompak arşiv sisteminin tamamlanarak muayene kabulunun yapılması | Temmuz 2013 Ayı Sonu | Gerçekleştirildi.
4 | Manas Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Uygulama Kompleksi çalışmaları | Şubat 2016 | Devam etmektedir.
5 | Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, T.C.Milli Eğitim Bakanlığı, Bişkek Türk İlkokulu ve Ortaokulu Tesisi Projesi | Temmuz 2015 | Devam etmektedir.
Yapı işleri Müdürlüğü |  |  | 
SIRA NO | Faaliyet | Öngörülen Tarih | Gerçekleşme Durumu
1 | İ.İ.B.F. – İletişim Fak. – 61 Daireli Blok Lojmanlar –Sosyal Tesisler ve Öğrenci Evi tesislerimizin, ‘’Kullanım Ruhsatları’’ yetkili yerel makamlardan alınmıştır. | - | Tamamlandı.
2 | Rektörlük, Mühendislik ve Fen fakültesi Tesisini hizmete açmak | Mart 2015 | Devam etmektedir.
3 | İlahiyat Fakültesi ve uygulama cami yapımı | Eylül 2015 | Devam etmektedir.
6 | Jal Kampüsü Soğuk Su , Kanalizasyon Şehir Şebeke İlave Bağlantılarının Yapılması | Ağustos 2014 | Tamamlandı.

## Slide 4: MANAS ÜNİVERSİTESİ ‘’EĞİTİM ÖĞRETİM VE UYGULAMA KOMPLEKSİ ‘’ GENEL GELİŞİM GRAFİĞİ – 2014 / 2015
İLERLEME : % 31.67
İLERLEME:% 7,73
İLERLEME : % 5,73

## Slide 5: MANAS ÜNİVERSİTESİ ‘Spor Salonu Binası ve Açık Spor Tesisleri‘’ OCAK 2015
İnşaat İşleri Genel Durumu : %99,32
Sıhhi Tesisat İşleri : %95,82
Havalandırma İşleri : %98,22
Elektrik İşleri : %90,51
% 30 Dahilinde Yapılan İşler : % 29,55
Açık Spor Tesisleri : %56,17

## Slide 6: MANAS ÜNİVERSİTESİ ‘T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bişkek Türk İlkokul ve Ortaokulu Yapım İşi‘’ OCAK 2015
İnşaat İşleri Genel Durumu : %46,35
Mekanik İşleri : %5,85
Elektrik İşleri : %2,33
Enerji Merkezleri : %13,53
Çevre Düzenleme İşleri : %5,20
Genel : %37,56

## Slide 7: Teknik İşler Müdürlüğü Planlanan ve Gerçekleşen Faaliyetler
Teknik İşler Müdürlüğü |  |  | 
SIRA NO | Faaliyet | Öngörülen Tarih | Gerçekleşme Durumu
1 | Eski Yurt Binası ve 9 Katlı Öğrenci Evleri Bakım Onarımı | - | Tamamlandı.
2 | Isı Merkezleri Bakım Onarımı | - | Tamamlandı.
3 | Yeni Öğrenci Evi için kayrak taşı ile yaya yürüme yolu yapılması | - | Tamamlandı.
4 | 3. Diş Polikliniği, bir adet Klinik Odası Bakım ve Onarım Tadilat İşleri | Mart 2014 | Tamamlandı.
5 | Talepler doğrultusunda, Lojmanların tamirat ve tadilatlarının yapılması | Yaz Dönemi 2014 | Tamamlandı.
6 | Merkez Bina Kütüphane ve Yemekhane boya-badana ve Kütüphane teras bakım onarımı | Haziran 2014 | Tamamlandı.
7 | Teknoloji Merkezi genel çatı bakım onarımı | Mayıs – Haziran 2014 | Tamamlandı.
8 | Eski Lojman ve Teknoloji Merkezi Trafo Tesisi’ne yeni çatı yapılması | Mayıs – Haziran 2014 | Tamamlandı.
9 | 61 Daireli Blok Lojman ve Ana giriş güvenlik noktasının yenilenmesi | - | Tamamlandı.
10 | KTMÜ genelinde periyodik bakım ve onarımlar | 30 Aralık 2015 | Devam Etmektedir.
11 | Meslek Yüksek Okulu tarafından yaptırılmakta olan CCTV Kamera Sistemi’nin, kablolaması- montaj işleri tarafımızca yürütülmektedir. | - | Tamamlandı.

## Slide 8
Teknik İşler Müdürlüğü |  |  | 
SIRA NO | Faaliyet | Öngörülen Tarih | Gerçekleşme Durumu
12 | İkinci Su Kuyusu Açılması İşi | Ekim 2014 | Tamamlandı.
13 | Kırgızkaya İndirici Merkezi (110/10 Kv) Bakım ve Tamirat İşlemleri | Aralık 2014 | Tamamlandı.
14 | Merkez Bina Trafo Merkezi Giriş Hücreleri | Aralık 2014 | Tamamlandı.
15 | Üniversitemize Ait 2 Adet Jeneratörün Bakım ve Tamiratı. | Aralık 2014 | Tamamlandı.
16 | Merkez Bina , MYO Binası , İletişim Fakültesi ve İİBF binalarına ait yangın alarm sistemlerinin bakım ve onarım işlemleri | Mart 2015 | Devam Etmektedir.

## Slide 9
BİNA ve TESİSLERİMİZ
1-Merkez Bina : 12.540 m2
2-Mevcut Öğrenci Yurtları : 4.681 m2
3-Personel Lojmanları : 2.868 m2
4-MYO Binası (Eski matbaa) : 3.220 m2
5-İlköğretim Okulu : 1.675 m2
6-İ.ve İdari Bilimler Fakültesi : 12.445 m2
7-İletişim Fakültesi : 11.421 m2
8-61 Daireli Blok Lojman : 6.205 m2
9-5 Adet Müstakil Lojman : 1.475 m2
10-Açık Spor Tesisleri : 6.832 m2
11-Soyunma Odaları : 109 m2
12-MZV Yatırımlarımız : 36.092 m2
13-Cal Çevre duvarı : 4.136 mt
14-Tesisat Galerisi (2X2 mt) :1.602 mt
TOPLAM : 99.563 m2

## Slide 10: 2014 - 2015 İŞLETMEYE ALINAN TESİSLER ve DEVAM EDEN İŞLERİMİZ
  İlahiyat Fakültesi ve Uygulama Cami Tesisleri:
  KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü’nde yapımı devam eden, İlahiyat Fakültesi ve Uygulama Cami inşaatlarının ve projelerinin teknik takibi sürmekte olup projeleri tamamlatılmış resmi onayları alınmıştır.
  Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Bişkek Türk İlkokulu ve Ortaokulu Projesi :
  KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü’nde yapımı planlanan, ‘’Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Bişkek Türk İlkokulu ve Ortaokulu’’ projelendirmeleri ve ihalesi gerşekleştirilmiş olup yer teslim yapılarak imalatı başlatılmıştır.
  Kapalı Spor Salonu Projesi :
  2014-2015 Eğitim öğretim dönemi için, Geçici kabul aşamasına hazırlamak ve hizmete hazır hale getirilme çalışmaları sürdürülmektedir.

## Slide 11
  Manas Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Uygulama Kompleksi Tesisleri:
KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü’nde, Mühendislik, Ziraat ve Veteriner Fakülte’lerine, yaklaşık 36.000 m² toplam alana sahip olacak şekilde tesislere ait tasarlanan projelerimiz, 2011 yılında tamamlandı ve ihalesi yapıldı.
08.02.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanan bahse konu tesislerimiz, Betonarme Karkas yapı özelliklerinde olup,
Faydalı inşaat alanı: 36.092 m² (13.463,35 m² Mühendislik Fak. Binası + 8.300,50 m² Ziraat Fakülte Binası+ 14.28,15 m² Veterinerlik Fakülte Binası) olacak şekilde ve 28.500.000 ABD Doları bedelle ihale edildi.
17.02.2013 tarihinde yer teslimi yapılarak, bahse konu inşaat işlerimiz, bu gün itibari ile, yaklaşık % 65,37 seviyesinde fiziksel ilerleme gerçekleştirildi. Ayrıca, bu tesislerin daha verimli kullanılabilmesi maksatlı mimari iç revizyonlar, yapılarak,
Mühendislik Fakülte Binası, ‘’ Rektörlük, Mühendislik ve Fen Fakültesi’’ Binası olarak,
Ziraat Fakültesi Binaları ‘’ Ziraat Fakültesi, Turizm otelcilik yüksek okulu ve Veteriner Fakültesi binaları Enstitü Eğitim Kompleksi’’ olarak revize edilerek inşaatlarına devam etmektedir.
  ‘’ Rektörlük, Mühendislik ve Fen Fakültesi’’ Binası ısıtma ve elektrik ihtiyacı olup ihale kapsamında olmayan ancak işin devamı niteliğinde ve yapılması elzem olan, Enerji Temini, Trafo Tesisi ve Elektrikli Isı Merkezi tedariki için, tarafımızdan projelendirilmesi ve metrajı çıkarılan iş ve işlemler tamamlanarak, ek sözleşme ile bu imalatlara başlanmıştır.
  Bahse konu bu tesislerimiz amaçlarına uygun olarak, sırası ve önceliğine göre, ‘‘’ Rektörlük, Mühendislik ve Fen Fakültesi’’ Binası, 2015’de, diğer tesislerimizi ise, en geç 2016 yılı Şubat ayında tamamlayarak, Üniversitemizin hizmetine hazır hale getirmek için çalışmaktayız.

## Slide 12
  2015-2016 YILLARI İÇİN
  HEDEFLERİMİZ
  İhalesi hazırlanan ve 2014 yılı başında başlatılması planlanan, ‘’Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Bişkek Türk İlkokulu ve Ortaokulu’’ ihalesi gerçekleştirildi, imalata başlandı ve 2015-2016 eğitim öğretim dönemine yetiştirilecektir.
  ‘‘Kapalı Spor Salonu tesisimizi 2015 yılı başında, Üniversitemizin hizmetine hazır hale getirmek.
  ‘‘’ Rektörlük ve Mühendislik-Fen Fakültesi’’ Binasını , 2015 ve ‘’ Ziraat Fakültesi, Turizm Otelcilik Yüksek Okulu ve Veteriner Fakültesi Eğitim Kompleksi’’ tesislerini 2016 Şubat ayı sonunda, Üniversitemizin hizmetine hazır hale getirmek.
  ‘‘İlahiyat Fakültesi ve Uygulama Cami’’ tesislerimizi tamamlayarak, 2016 yılı başında, Üniversitemizin hizmetine hazır hale getirmek.
  Üniversitemiz genelinde, IP Santral, CCTV(Kapalı Devre Televizyon Sistemi), genel alanlarda WI-FI sistemi gibi teknolojik değişim ve gelişimler gerçekleştirmek.
  Üniversitemiz genelinde, teknik, bakım ve onarım hizmetlerini devam ettirmek.
  Cengiz Aytmatov Kampüsü için, genel plan(Gen-Plan)revizyonu ile kampüs alanı çevresi emniyeti için çevre çit koruma (ihata) duvarı yaptırılmasını sağlamak.
  Üniversitemiz Cengiz Aytmatov Kampüsü için sulama kanallarını yapılmasını sağlamak.
  Teknik işler bünyesinde hizmet veren birimlerin Cengiz Aytmatov Kampüsü içerisine taşınması.
  İletişim Fakültesi ve İktisadi İdari birimler Fakültesi binalarının çatı tadilatlarının yaptırılması.
  Jal Kampüsü Üniversite sosyal tesislerinin proje ve ön hazırlık çalışmalarının başlatılması.

## Slide 13: YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TEŞEKKÜR EDERİZ
MEVCUT DURUM
YENİLİKLER - GELİŞMELER
PLANLAR
(2011 Son Çeyreği)